## Program
序号 | 类别 | 任务名 | 负责人 | 委托人 | 呈交人 | 开始日期 | 开始月份 | 结束日期 | 结束月份 | 工时 | 描述 | 进度 | 状态 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19
10 | 测试 | 110 | y | qq | qq | 2024-04-18 | 2024年04月 | 2024-05-03 | 2024年05月 | 15 |  | 100% | 已完成
22 | 测试 | 122 | y | qq | qq | 2024-04-18 | 2024年04月 | 2024-05-11 | 2024年05月 | 23 |  | 73.91% | 进行中 | 2024-05-05: 73.91%
4 | 测试 | 104 | y | qq | qq | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-27 | 2024年04月 | 8 |  | 100% | 已完成
7 | 设计 | 107 | y | qq | qq | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-05-02 | 2024年05月 | 13 |  | 100% | 已完成
18 | 测试 | 118 | y | qq | qq | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-30 | 2024年04月 | 11 |  | 100% | 已完成
20 | 测试 | 120 | y | qq | qq | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-05-02 | 2024年05月 | 13 |  | 100% | 已完成
30 | 测试 | 130 | y | qq | qq | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-27 | 2024年04月 | 8 |  | 100% | 已完成
24 | 测试 | 124 | y | qq | qq | 2024-04-20 | 2024年04月 | 2024-04-30 | 2024年04月 | 10 |  | 100% | 已完成
12 | 测试 | 112 | y | qq | qq | 2024-04-22 | 2024年04月 | 2024-04-28 | 2024年04月 | 6 |  | 100% | 已完成
1 | 开发 | 101 | y | qq | qq | 2024-04-24 | 2024年04月 | 2024-05-12 | 2024年05月 | 18 |  | 61.11% | 进行中 | 2024-05-05: 61.11%
14 | 测试 | 114 | y | qq | qq | 2024-04-24 | 2024年04月 | 2024-05-12 | 2024年05月 | 18 |  | 61.11% | 进行中 | 2024-05-05: 61.11%
26 | 测试 | 126 | y | qq | qq | 2024-04-24 | 2024年04月 | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2 |  | 100% | 已完成
28 | 测试 | 128 | y | qq | qq | 2024-04-25 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 6 |  | 100% | 已完成
16 | 测试 | 116 | y | qq | qq | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
32 | 测试 | 132 | y | qq | qq | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
23 | 开发 | 123 | x | ww | ww | 2024-04-18 | 2024年04月 | 2024-05-02 | 2024年05月 | 14 |  | 100% | 已完成
5 | 测试 | 105 | x | ww | ww | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-30 | 2024年04月 | 11 |  | 100% | 已完成
17 | 开发 | 117 | x | ww | ww | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-27 | 2024年04月 | 8 |  | 100% | 已完成
31 | 开发 | 131 | x | ww | ww | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-04-30 | 2024年04月 | 11 |  | 100% | 已完成
33 | 开发 | 133 | x | ww | ww | 2024-04-19 | 2024年04月 | 2024-05-02 | 2024年05月 | 13 |  | 100% | 已完成
11 | 开发 | 111 | x | ww | ww | 2024-04-20 | 2024年04月 | 2024-04-30 | 2024年04月 | 10 |  | 100% | 已完成
25 | 开发 | 125 | x | ww | ww | 2024-04-22 | 2024年04月 | 2024-04-28 | 2024年04月 | 6 |  | 100% | 已完成
8 | 测试 | 108 | x | ww | ww | 2024-04-23 | 2024年04月 | 2024-05-06 | 2024年05月 | 13 |  | 92.31% | 进行中 | 2024-05-05: 92.31%
21 | 开发 | 121 | x | ww | ww | 2024-04-23 | 2024年04月 | 2024-05-06 | 2024年05月 | 13 |  | 92.31% | 进行中 | 2024-05-05: 92.31%
13 | 开发 | 113 | x | ww | ww | 2024-04-24 | 2024年04月 | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2 |  | 100% | 已完成
27 | 开发 | 127 | x | ww | ww | 2024-04-24 | 2024年04月 | 2024-05-12 | 2024年05月 | 18 |  | 61.11% | 进行中 | 2024-05-05: 61.11%
2 | 测试 | 102 | x | ww | ww | 2024-04-25 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 6 |  | 100% | 已完成
15 | 开发 | 115 | x | ww | ww | 2024-04-25 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 6 |  | 100% | 已完成
19 | 开发 | 119 | x | ww | ww | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
29 | 开发 | 129 | x | ww | ww | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
9 | 设计 | 109 | z | ee | ee | 2024-04-18 | 2024年04月 | 2024-05-11 | 2024年05月 | 23 |  | 73.91% | 进行中 | 2024-05-05: 73.91%
3 | 开发 | 103 | z | ee | ee | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
6 | 设计 | 106 | z | ee | ee | 2024-04-26 | 2024年04月 | 2024-05-01 | 2024年05月 | 5 |  | 100% | 已完成
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。
此形状表示切片器。 当前版本不支持切片器，请升级到最新版的WPS。